**Сводный план реализации краевого проекта «Читаем ВМЕСТЕ»**

**в дошкольных образовательных организациях Добрянского муниципального района**

**на 2017 -2018 учебный год.**

**Цели проекта:**

1. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного чтения.

2. Содействие в формировании ребенка – читателя.

3. Создание условий для широкой возможности книгообмена между читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот).

**Задачи проекта:**

1. Приобщить детей и родителей (законных представителей) к совместному чтению книг.
2. Способствовать возрождению традиций семейного чтения.
3. Содействовать воспитанию интереса к детской книге на произведениях классиков российской и мировой культуры, в том числе произведениях пермских писателей и поэтов для детей.
4. Создать мобильные библиотеки для детей и взрослых, а также использование технологии обмена книгами (bookcrossing) в дошкольных образовательных организациях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № -п/п |  Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **Организационный этап** |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Июль 2017 | Т.А.Якимова, методист ИМЦ |
| 2 | Разработка плана реализации проекта | Июль – август 2017 | Рабочая группа |
| 3 | Размещение информации о проекте «Читаем вместе» на сайте организации | Август 2017 | Заместители по ВМР ДОО |
| 4 | Анкетирование родителей | Июль 2017 | Заместители по ВМР ДОО |
| **Внедренческий этап** |
| 1 | Размещение в группах объявления для родителей о реализации проекта и оформление стендов в группах «Растим будущего читателя» | Сентябрь 2017 | Заместители по ВМР ДОО |
| 2 | Организация библиотеки в детском саду «Моя первая книга» | Сентябрь 2017 | Дивьинский ДОУ |
| 3 | Составление сборника любимых произведений о родном городе «Мой город Добрянка». | Октябрь 2017 | МАДОУ «ДДС №13» |
| 4 | Консультация на родительских собраниях групп «Читаем всей семьей» | В течение года | Заместители по ВМР ДОО |
| 5 | Детско-родительский фестиваль «Поющие герои сказок» | Ноябрь 2017 | МБДОУ «Полазненский детский сад №7» |
| 6 | «Литературные вечера» родительские вечерние чтения в группе | Ноябрь 2017 | МАДОУ «Полазненский детский сад №5» |
| 7 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС РИСУНКОВ «ЧИТАЕМ С МАМОЙ – РИСУЕМ САМИ» | Ноябрь 2017 | **ДОО, организаатор МАДОУ «ЦРР «ДДС №11»** |
| 8 | Обновление РППС в группах в соответствии с мероприятиями проекта | В течение года | Заместители по ВМР ДОО |
| **9** | **Акция «Online –Чтение»- («Урок вежливости от С.Я.Маршака»)** | **Ноябрь 2017 (обязательное мероприятие)** | **ДОО****Н.Б.Борисова, консультант УО** |
| 10 | Семейный клуб для родителей адаптационных групп «Что и как читать и рассказывать малышам» | Декабрь 2017 | МБДОУ «ДДС №20», методические рекомендации |
| **11** | **Промежуточный мониторинг** | **Декабрь 2017** | **ДОО, Н.Б.Борисова** |
| 12 | Конкурс «Самая читающая семья в ДОУ» | В течение года  | МБДОУ «ДДС №19» |
| **13** | **Флешмоб «Шагал один чудак», посвященный 90 – летию пермского писателя Л. И.Кузьмина** | **Январь 2018(обязательное мероприятие)** | **ДОО****Н.Б.Борисова, консультант УО** |
| 14 | «Десять дней семейного чтения» | Февраль 2018 | МАДОУ «ЦРР «ДДС №15» |
| 15 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «Добрый день» (Пермские детские поэты) | Февраль 2018 | **ДОО, организатор МБДОУ «ДДС №8»** |
| 16 | «Мобильная библиотека»-между читающими в рамках групп ДОУ | В течение года | Заместители по ВМР ДОО |
| 17 | Вечер поэзии с детской поэтессой п.Полазна Свидерской Н.Т. | Март 2018 | МАДОУ «Полазненский детский сад №2» |
| **18** | **Акция «Светлячок» (единый родительский день по ФГОС)** | **По согласованию****(обязательное мероприятие)** | **ДОО****Н.Б.Борисова, консультант УО** |
| 19 | Семейный квест «Любимые книги детства» | Апрель 2018 | МБДОУ №21» |
| 20 | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА «По дорогам сказок» | Апрель 2018 | ДОО, организатор МАДОУ «ЦРР «ДДС №16» |
| 21 | Совместное чтение «Русская сказка», посвященная Дню славянской письменности и культуры | Май 2018 | МАДОУ «Полазненский ДС №1» |
| **22** | **Акция «От Пушкина до Пушкина»** | **Июнь 2018 (обязательное мероприятие)** | **ДОО, организатор МБДОУ «ДДС №20»** |
| **Заключительный этап** |
| 23 | Подведение итогов реализации проекта | Май 2018 | Рабочая группа |
| 24 | Формирование пакета документов по реализации проекта | Июнь 2018 | Т.А..Якимова, методист ИМЦ |